泊头职业学院院级课题管理办法

为了更好地推进我院科研事业的发展，充分发挥科研为教育教学服务，对教育改革和发展的先导作用，落实我院中长期发展规划，提升教师的科研能力，规范院级课题管理制度，特制定本管理办法。

一、课题申报

1. 申报时间：课题申报时间由科研处负责发布。

2. 申报条件：

（1）无职称、年龄限制，遵守学术道德和学术规范，有较强的课题组织能力，具备完成课题研究的专业水平和时间保证。

（2）课题负责人未完成上一年度课题者不予申报；课题负责人同时只能申报一个院级课题；中职以下专业技术人员应先承担院级课题，未承担院级课题的不得以负责人的身份申报市级课题；中职及中职以上人员承担的院级课题在申报省、国家级课题时，学院推荐同等条件下有优先权。

（3）课题组成员（不含负责人）一般为3-5人，人才结构合理，能充分发挥各自特长。鼓励系部、教研室或教学管理单位团体申报，鼓励青年教师申报。

（4）已经获得国家级、省级、市级、院级立项的课题不得以相同内容重复申报其他院级课题。

3．选题要求：

（1）课题申报方向以《“十三五”发展院级课题研究指南》为依据，也可从本部门、本系部的工作实际出发，自行确立研究课题。

（2）选题应紧密联系我院高职教育的理念，以着力解决我院科技应用、为企业服务、与社会对接等薄弱环节，突出校内实训、顶岗实习、社会实践等方面。

4.申报材料：

申报者应如实填写《泊头职业学院院级课题申请书》（见附件1），以及调查原始数据、资料复印件，并保证无知识产权争议。凡在申请中弄虚作假者，一经发现并查实后，取消个人三年申报资格。

二、课题研究周期

根据课题研究的内容和性质的不同，院级课题研究周期可以为一年或两年。

三、课题经费

- 1.院级课题立项分为重点课题、一般课题。

- 重点课题是指具有战略性、前瞻性、新颖性、实用性，能对提升学院的学术声誉和专业建设起到强有力的作用，对学院发展产生积极影响的课题。

- 一般课题是指教师和研究人员根据自己的学术专长，对研究方向的前沿动态把握，以及学院和教学改革与科研的需要，自主命题的科研课题。

- 2. 学院对重点课题资助2000元，对一般课题资助1000元作为研究经费。研究经费只能用于与项目研究有关的资料费、差旅费、设备购置费、会议费等，不得用于与项目研究无关的其他事项。

3. 课题中期检查良好或合格，拨付一半经费；中期检查不合格，不预拨付经费，课题作撤项处理。课题结题验收合格，拨付另一半经费；验收不合格，经修改仍不能通过的，撤项，两年之内不得申报院级课题。

四、课题管理

1.院级课题申报与立项由学院科研处组织，聘请学院学术委员会委员或校外专家进行评审。如学院学术委员会委员同时也是课题申报人，则需采取回避制度，不能参与评审自己参与的课题。

2. 院级课题立项实行评审淘汰制，研究内容重复的，研究价值不高，研究方法不明等要严格把关，淘汰率一般为申报数量的15%。院级立项课题由科研处向课题负责人所在系部下达通知书，研究时间从下达通知书之日算起。

3. 课题人负责人负责科研课题研究计划落实、课题进程及质量控制以及课题经费管理等工作。

4. 凡有下列情形之一者，需由课题负责人提交书面申请，报学院科研处审批：

（1）变更课题负责人，变更课题组成员；

（2）不能按时完成需要延期；

（3）其他重要事项的变更。

五、中期检查

1.中期检查由科研处负责统一安排。

2.中期检查内容：课题研究工作进展情况、阶段性成果、达标情况、资料积累情况、自我评价、预期完成时间、研究中出现的问题与对策等。

3.中期检查方式：课题负责人填表汇报、相关材料展示（研究方案、阶段成果、实验数据记录、样本、论文、经费使用等）、专家质疑。

根据课题研究进展情况，中期检查评价分为3个等级：

良好：课题按计划进行，有突出阶段性成果或创新，预期前景良好。

合格：按计划正常进行，预期能够完成任务。

不合格：不具备继续研究条件、擅自停止执行或改变研究计划、有违反学术道德规范或弄虚作假等手段骗取资助。

4.凡中期检查过程中发生下列情况的课题，由科研处报学术委员会批准后给予撤项。

(1) 中期检查时，无论何种原因，一直未起动研究工作的课题；

(2) 课题实施情况表明，课题承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力的课题；

(3) 课题承担人（包括课题组主要成员）长期出差或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作的课题；

(4) 未经批准擅自变更课题承担人或研究名称的课题；

(5) 由于课题组内部原因，研究已无法进行的课题。

六、结题评审

1. 院级课题实行集中结项，时间安排原则上为每年的十二月份，由课题负责人提出申请，填写《泊头职业学院院级课题结项表》（见附件2），经科研处报学术委员会。

2. 学术委员会采用会议评审的方式，根据结项评定标准对课题项目进行评审鉴定，并提出鉴定意见。鉴定意见包括：

（1）是否完成《申请书》中的研究目标和任务；

（2）对成果水平的定性评议意见，尤其突出对改革创新、实践效果和实际推广应用价值等方面的综合评价；

（3）对课题研究的进一步完善提出意见和建议。

结项评审依然采取回避制度，课题组成员不能担任所在课题组课题的评审专家。

3.课题成果所需材料：

（1）《泊头职业学院院级课题结项表》

（2）课题研究报告：不少于5000字。

（3）成果材料：

专著或教材：要求公开出版。

论文：项目负责人要求公开发表至少一篇论文，要求内容与研究有关。其他参与人要求发表或公开发表，或有其它成果材料呈现。

媒体资源：必须被国家、省、市、学院相关网站或其它正规网站采用，每月保持一定浏览量。

其他材料：如调研报告、论证报告、有价值的资料集、工具书、软件、光盘以及不宜公开出版的确有学术或应用价值的研究成果。

4.科研处将结项鉴定结果通知课题负责人，对鉴定为“不合格”者，允许课题组六个月内对成果进行修改，并由学术委员会重新鉴定，重新鉴定仍不能通过的，予以撤项。凡撤项课题的主持人两年不得申报院级课题。

5.课题完成后，课题负责人应向科研处提供下列材料：

（1）《泊头职业学院院级课题申请书》

（2）《泊头职业学院院级课题立项通知书》复印件

（3）《泊头职业学院院级课题结项表》

（4）课题阶段性研究成果及最终研究成果 复印件

科研处对材料进行审核后，对已经结项的课题负责人颁发泊头职业学院院级课题结项证书。

七、附则

1.本办法由科研处负责解释。

2.本办法自公布之日起执行。

二零一七年五月